## Journal
Date | Heure début | Heure fin | Nombre heures | Catégorie | Tâche | Commentaire | Complications | Source
2025-04-07 | 8:10 | 8:50 | 0:40 | IceScrum | Lecture du cahier des charges initial
2025-04-07 | 9:00 | 9:25 | 0:25 | Pointage | Entrevue avec le premier expert | Entretien avec le premier expert, lecture du cahier des charges, explication de la marche à suivre du TPI, signature du TPI
2025-04-07 | 9:25 | 9:40 | 0:15 | Documentation | Création du journal de travail
2025-04-07 | 9:40 | 9:50 | 0:10 | IceScrum | Commencement de la planification | Rédaction des sprint goal
2025-04-07 | 10:05 | 10:35 | 0:30 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet | Création du compte SwissCenter pour l'hébergement
2025-04-07 | 10:35 | 10:40 | 0:05 | Annalyse | Première connexion sur SwissCenter et modification des mots de passe
2025-04-07 | 10:50 | 12:00 | 1:10 | IceScrum | Commencement de la planification | Rédaction des sprint goal et des premières story
2025-04-07 | 12:00 | 12:30 | 0:30 | Annalyse | Création sur SwissCenter des Email, site Web et de la DB
2025-04-07 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Annalyse | Recherche concernant le déployement de l'app sur SwissCenter |  | Le déployement est impossible sur Linux. L'application utilise .net ainsi que des librairies spécifique à Windows IIS.
2025-04-07 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet + récupération de matériel | Questions concernant le déployement impossible sous Linux. Récupération d'une tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 5G et d'une clé USB Wifi de la salle C214. Le tout pour tester l'application tout du long du développement.
2025-04-07 | 14:20 | 14:45 | 0:25 | IceScrum | Finalisation de la planification initiale
2025-04-07 | 15:05 | 15:40 | 0:35 | Annalyse | Test de déployement en local |  | Je n'arrive pas à modifier les paramètres pour que je puisse lancer un projet vide et y accéder depuis la tablette.
2025-04-08 | 8:15 | 9:50 | 1:35 | Annalyse | Création du MCD
2025-04-08 | 10:05 | 10:50 | 0:45 | Annalyse | Recherches concernant le déployement |  | Le déployement semble faisable. A tester | https://docs.wisej.com/deployment/targets/apache
2025-04-08 | 13:20 | 14:55 | 1:35 | Documentation | Début de la rédaction du Rapport
2025-04-08 | 15:05 | 16:15 | 1:10 | Documentation | Rédaction du rapport | Partie annalyse préliminaire |  | https://wisej.com/
2025-04-08 | 16:20 | 16:45 | 0:25 | Pointage | Création des document et du mail pour le 1er envoi
2025-04-09 | 8:00 | 9:10 | 1:10 | Développement | Création du projet de base | Base du template Wisej.net 3 web page application
2025-04-09 | 9:10 | 9:15 | 0:05 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet | Questions concernant le déploiement. Il m'as dit de contacter le support de SwissCenter
2025-04-09 | 9:15 | 9:50 | 0:35 | Annalyse | Contact avec le support de swisscenter |  |  | Ticket Numéro 15A-2F88DAC1-0105 - SwissCenter
2025-04-09 | 10:05 | 10:10 | 0:05 | Annalyse | Contact avec Mme Andolfatto | Question concernant le déploiement. Il est nécessaire d'avoir un serveur virtuel ou dédié et non mutualisé. Il me faut des permissions administrateur pour lancer l'application.
2025-04-09 | 10:10 | 11:30 | 1:20 | Développement | Création des premières pages | Création de la page de login et d'inscription, création des classes nécessaire à l'accès DB et utilitaire
2025-04-09 | 11:30 | 12:00 | 0:30 | Développement | Création de la validation par mail | Ajout d'une page de validation ainsi qu'une classe destinée à l'envoi de mail et à la génération de token
2025-04-09 | 12:05 | 12:20 | 0:15 | Test | Test de la page de login, inscription et réception mail | L'inscription fonctionne bien, le mail est reçu, la validation fonctionne puis le login après validation aussi
2025-04-09 | 12:20 | 12:30 | 0:10 | Test | Test avec déploiement local sur la tablette |  | J'ai besoin d'une licence server pour tester de cette manière. Je l'ai ajoutée et cela marche parfaitement
2025-04-09 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Test | Test de déploiement sur Azure | Déploiement de l'application sur azure pour tester ces fonctionnalité sur mobile plus facilement. L'application fonctionne sur mobile, tablette et ordinateur
2025-04-09 | 14:30 | 14:55 | 0:25 | Développement | Modification du code pour ne pas push les données sensible sur github | Ajout d'un fichier de configuration ajouté au gitignore
2025-04-09 | 15:05 | 15:50 | 0:45 | Test | Test après modification |  | Le temps que le mail de validation arrive, le exchange de l'école vérifie le lien et valide automatiquement le compte avant que l'on clique sur le lien dans le mail.
2025-04-10 | 8:15 | 8:30 | 0:15 | Développement | Modification du mail pour qu'il soie plus joli
2025-04-10 | 8:30 | 9:25 | 0:55 | Développement | Correction du problème de mail | Marche maintenant avec l'ajout d'une interaction utilisateur. Cependant le message est incorrect
2025-04-10 | 9:25 | 9:50 | 0:25 | Test | Test de la validation par mail sur plusieurs adresses | Très lent sur les adresses @eduvaud.ch car le exchange vérifie le mail (6 à 10 min). Instantané sur d'autres adresses.
2025-04-10 | 10:05 | 12:00 | 1:55 | Développement | Modification de la page de login et d'inscription pour qu'elle soient plus jolie | Ajout du Logo, favicon et épuration des 2 pages
2025-04-10 | 12:00 | 12:30 | 0:30 | Développement | Ajout de la fonction de 2FA | Nouvelle méthode pour l'envoi de mail de la 2FA + création de la page ainsi que sa logique
2025-04-11 | 8:15 | 8:45 | 0:30 | Pointage | Démonstration de l'app avec la partie login, retour du MCD | Le MCD est presque bon. Mr Benzonana m'as présenté comment il utilise le fichier excel pour que je remarque les données remplies.
2025-04-11 | 8:50 | 9:50 | 1:00 | Développement | Modification des vérification des champs d'enregistrement | Validation des champs avec prérequis, MDP 8 charactère min, 1 nombre min et 1 majuscule min. Enregistrement de compte uniquement valable pour les domaine eduvaud.ch, edu-vaud.ch et mediateur.mycpnv.ch (pour les tests)
2025-04-11 | 10:05 | 11:10 | 1:05 | Documentation | Rédaction du rapport | Annalyse Bastien et Scapin |  | https://www.usabilis.com/criteres-ergonomiques-bastien-et-scapin/
2025-04-11 | 11:10 | 11:30 | 0:20 | Documentation | Rédaction du rapport | Annalyse Cryptographie |  | https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique
2025-04-11 | 11:30 | 12:15 | 0:45 | Documentation | Préparation des documents pour le 1er Rendu
2025-04-28 | 8:15 | 8:40 | 0:25 | Documentation | Préparation à la sprint review | Ajustement du IceScrum et vérification des tâches et test d'acceptation
2025-04-28 | 8:40 | 9:15 | 0:35 | Pointage | Sprint review 1 | Sprint review avec le chef de projet, validation des test d'accpetation et test de l'application en direct. Report au sprint 2 de la création de la maquette et du MCD/MLD
2025-04-28 | 9:20 | 9:50 | 0:30 | Annalyse | Modification du MCD | Modification du MCD pour convenir au exigences du chef de projet. Rajout d'une table supplémentaire pour gérer les données possiblement redondantes.
2025-04-28 | 10:05 | 11:20 | 1:15 | Annalyse | Création du MLD | Création du MLD basé sur le MCD
2025-04-28 | 11:20 | 12:30 | 1:10 | Annalyse | Création de la maquette
2025-04-28 | 13:20 | 13:40 | 0:20 | Annalyse | Finalisation de la maquette | Finalisation de la maquette
2025-04-28 | 13:40 | 13:45 | 0:05 | Pointage | Envoi de la maquette, du MCD et du MLD au chef de projet
2025-04-28 | 13:45 | 14:20 | 0:35 | Développement | Ajout de commentaire pour doxygen
2025-04-28 | 14:20 | 15:00 | 0:40 | Développement | Modification de la page d'acceuil pour la logic d'affichage des différentes pages et de la navigation
2025-04-28 | 15:00 | 15:50 | 0:50 | Développement | Création de la page d'accueil
2025-04-29 | 8:15 | 8:30 | 0:15 | Développement | Modification de la page d'accueil | Suppression de la partie User de la navbar |  | https://docs.wisej.com/extensions/extensions/navigationbar/api/wisej.web.ext.navigationbar.navigationbar
2025-04-29 | 8:30 | 9:30 | 1:00 | Développement | Ajout de la base d'affichage des données
2025-04-29 | 9:30 | 9:50 | 0:20 | Développement | Ajout de nouveaux icon et suppression des innutilisés
2025-04-29 | 10:05 | 10:50 | 0:45 | Documentation | Stratégie de test | Création du formulaire de retour de bug ou amélioration sur google form.
2025-04-29 | 13:20 | 13:35 | 0:15 | Développement | Ajout du bouton de retour d'utilisation pour la phase de test
2025-04-29 | 13:35 | 14:25 | 0:50 | Développement | Ajout de la base du formulaire pour ajouter des nouvelles entrées
2025-04-29 | 14:25 | 15:00 | 0:35 | Développement | Bug fix sur les index pour l'utilisation du tab sur mobile | Ne marche pas | Que ce sois avec le TabIndexManager ou les tabindex de base, sur mobile le sens est inversé. De bas en haut puis sur le premier champs l'option aller à qui appuie sur la touche entrée. | https://docs.wisej.com/api/wisej.web/extenders/wisej.web.tabordermanager
2025-04-29 | 15:00 | 15:25 | 0:25 | Pointage | Chercherche d'un second écran pour faciliter le développement et le test.
2025-04-29 | 15:30 | 15:55 | 0:25 | Développement | Continuation du bug fix sur l'index | Ne marche toujours pas | J'ai essayé de faire ma propre méthode mais cela change rien.
2025-04-29 | 15:55 | 16:10 | 0:15 | Développement | Modification du temps de timeout de l'aplication
2025-04-29 | 16:10 | 16:30 | 0:20 | Documentation | Préparation des documents pour le 3ème rendu
2025-04-30 | 8:15 | 9:00 | 0:45 | Pointage | Entretien avec le chef de projet pour validation du MCD, MLD et de la maquette
2025-04-30 | 9:00 | 9:50 | 0:50 | Annalyse | Modification du MCD et du MLD après entrevue avec le chef de projet
2025-04-30 | 10:05 | 10:20 | 0:15 | Annalyse | Finalisation du MCD et du MLD
2025-04-30 | 10:20 | 11:30 | 1:10 | Développement | Modification de la BD basé sur le MLD | Ajout des tables, migration des utilisateurs dans la nouvelle table. Modification de la classe utilisateur pour convenir au nouveaux champs de la table + backup des users.
2025-04-30 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Développement | Modification de la page d'affichage des données pour correspondre à la bd et à la maquette.
2025-04-30 | 13:20 | 15:40 | 2:20 | Développement | Modification du formulaire pour correspondre au fichier excel de base. | Parfait sur PC mais formulaire trop haut pour mobile. Il faudra changer le layout pour que cela soie plus facile sur mobile.
2025-04-30 | 15:40 | 15:50 | 0:10 | Documentation | Rédaction du journal de travail et vérification de l'avancement sur IceScrum
2025-05-01 | 8:15 | 8:30 | 0:15 | Pointage | Préparation de l'entretien avec l'expert 2
2025-05-01 | 8:30 | 9:25 | 0:55 | Développement | Ajout de la logique d'ajout d'entrée à la db
2025-05-01 | 9:25 | 9:45 | 0:20 | Développement | Entrevue avec Monsieur Ithurbide | Pour voir si il a une idée du problème d'index de tabulation sur mobile. Il m'as envoié une réponse par mail. |  | https://chatgpt.com/share/68132580-992c-8007-af57-05716a7f78e0
2025-05-01 | 10:05 | 10:20 | 0:15 | Développement | Avancement de la logique d'ajout des évenemnet à la db
2025-05-01 | 10:20 | 11:20 | 1:00 | Pointage | Rendez-vous avec le 2ème expert | Présentation de l'application et de l'avancement, présentation du journal de travail et du rapport. Je suis un peu en retard concernant le rapport (il me manque encore la partie conception qui va être finie entre aujourd'hui et demain) car j'attendais la validation du MCD, MLD et de la maquette par mon chef de projet qui me l'a validée mercredi 30.04.2025.
2025-05-01 | 11:25 | 12:20 | 0:55 | Développement | Finalisation de la logique d'ajout des évenemnet à la db | Fonctionne presque parfaitement | J'utilise le nom d'affichage pour récupérer les checkbox qui sont cochée. J'en ai une qui à un \n au millieux et casse toute la suite de la liste. A patcher.
2025-05-02 | 8:15 | 8:35 | 0:20 | Développement | Bug fix pour l'ajout à la db | Fonctionne parfaitement
2025-05-02 | 8:35 | 9:50 | 1:15 | Développement | Gestion de l'affichage dynamique du tableau
2025-05-02 | 10:05 | 10:15 | 0:10 | Développement | Finalisation de l'affichage dynamique
2025-05-02 | 10:15 | 11:30 | 1:15 | Documentation | Documentation du rapport | Partie Conception
2025-05-02 | 11:30 | 11:35 | 0:05 | Documentation | Préparation des document pour rendu aux experts
2025-05-05 | 8:15 | 8:40 | 0:25 | Développement | Modification de l'affichage pour retirer l'erreur d'affichage des données
2025-05-05 | 8:40 | 9:15 | 0:35 | Pointage | Sprint review 2
2025-05-05 | 9:20 | 9:35 | 0:15 | Développement | Ajout de variable de session pour l'affichage des données uniquement de l'utilisateur.
2025-05-05 | 9:35 | 9:50 | 0:15 | Développement | Ajout des vérification de champ pour invalider des données erronées.
2025-05-05 | 10:05 | 10:20 | 0:15 | Développement | Ajout du refresh automatique après l'ajout d'une donnée
2025-05-05 | 10:20 | 11:40 | 1:20 | Développement | Ajout de la fonctionnalité de suppression d'évenement | Comme la DB est faite, la suppression autmatique en cascade des séances est automatique, cependant pour les entretiens, il faut d'abord supprimer l'entretien avant l'évenement car il est référencé dans l'évenement et il y adonc une erreur SQL. | Le clic sur la cellule part sur une boucle. Il est donc nécessaire de savoir quand on supprime ou édite pour éviter la récurence.
2025-05-05 | 11:40 | 12:05 | 0:25 | Développement | BugFix de l'appel récursif de suppression
2025-05-05 | 12:05 | 12:30 | 0:25 | Développement | Ajout de la logique de modification
2025-05-05 | 13:20 | 13:55 | 0:35 | Développement | Finalisation de la logique de modification d'évenement | Les événement ce modifient bien dans la db avec la gestion d'ajout, suppression et modification de données.
2025-05-05 | 13:55 | 14:40 | 0:45 | Développement | Bug fix des problèmes de modification et de suppression
2025-05-05 | 14:40 | 14:55 | 0:15 | Test | Préparation de l'envoi pour les tests d'utilisateurs externe.
2025-05-05 | 15:05 | 15:35 | 0:30 | Test | Préparation de l'envoi pour les tests d'utilisateurs externe. | Envoi de l'email d'explication et des outils de retour (mail + google form)
2025-05-05 | 15:35 | 15:50 | 0:15 | Développement | Test de l'utilisation de ChartJS |  |  | https://docs.wisej.com/extensions/extensions/chartjs/api
2025-05-06 | 8:15 | 9:50 | 1:35 | Développement | Test de l'utilisation de ChartJS | Peu de doc et pas forcément à jour | Assez difficile à utiliser
2025-05-06 | 10:05 | 10:50 | 0:45 | Développement | Test de l'utilisation de ChartJS | Je me suis basé sur un exemple fourni par WiseJ pour l'adapter à mon code.
2025-05-06 | 13:20 | 14:55 | 1:35 | Documentation | Rédaction de la partie du dossier de réalisation
2025-05-06 | 15:05 | 15:30 | 0:25 | Développement | Création de la page de statistiqes avec le charts prêt à la réception des données de la BD
2025-05-06 | 15:30 | 16:15 | 0:45 | Développement | Création méthodes d'accès à la DB pour récupérer les informations a afficher dans les charts
2025-05-06 | 16:15 | 16:35 | 0:20 | Documentation | Préparation des documents pour le 5ème rendu
2025-05-07 | 8:15 | 9:00 | 0:45 | Développement | Modification de l'affichage des labels pour les charts | Prend les valeurs en français au lieux des champs direct de la DB
2025-05-07 | 9:00 | 9:15 | 0:15 | Test | Entretien avec Monsieur Rochat pour retour sur l'application
2025-05-07 | 9:15 | 9:50 | 0:35 | Développement | Commentaire du code | Commentaire pour le format doxygen
2025-05-07 | 10:05 | 10:45 | 0:40 | Développement | Commentaire du code
2025-05-07 | 10:45 | 11:30 | 0:45 | Documentation | Relecture et correction du rapport
2025-05-07 | 11:30 | 12:30 | 1:00 |  | Bloqué car impossible de push l'application sur Azure (problème de connexion) | Problème de 2FA
2025-05-07 | 13:20 | 13:30 | 0:10 |  | Entretien avec Monsieur Wulliamoz concernant le problème de 2FA | Réglé
2025-05-07 | 13:30 | 14:45 | 1:15 | Développement | Adaptation de certain affichage pour le mobile. | Formulaire de nouvel entrée en horizontal au lieux de vertical.
2025-05-07 | 14:45 | 15:05 | 0:20 | Pointage | Entretien avec le chef de projet pour des questions | Question concernant la vérification d'entrées sur les différentes années.
2025-05-07 | 15:05 | 15:50 | 0:45 | Développement | Modification de l'affichage des stats en fonction de l'année. | Je dois changer toute ma logique de réception des données de la DB.
2025-05-08 | 8:15 | 8:25 | 0:10 |  | Entretien téléphonique concernant l'hébergement
2025-05-08 | 8:25 | 9:40 | 1:15 | Développement | Ajout de nouveaux test d'entrée erronées. Il ne me manque plus que la gestion de l'année courante à l'affichage.
2025-05-08 | 9:40 | 9:55 | 0:15 | Test | Test par Mme Andolfato
2025-05-08 | 10:10 | 10:20 | 0:10 | Développement | Modification de la validation des champs pour les entrées de temps pour les séances
2025-05-08 | 10:20 | 10:35 | 0:15 | Développement | Modification de l'affichage des donnée uniquement de l'année scolaire courante. |  | La partie statistique va me prendre pas mal plus de temps car mes classes DAO ne sont pas encore faites pour récupérer des données d'une année scolaire spécifique.
2025-05-08 | 10:35 | 11:30 | 0:55 | Développement | Ajout d'un dropdown dynamique en fonction des entrées de la BD.
2025-05-08 | 11:30 | 12:30 | 1:00 | Développement | Modification de l'affichage des charts pour un affichage dynamique en fonction de l'années sélectionnée. | Ne marche pas encore, je dois encore vérifier des valeurs de retours de la DB.
2025-05-09 | 8:15 | 9:40 | 1:25 | Développement | Finalisation de l'affichage dynamique des années pour les charts. |  | Certaines valeurs de retours étaient mal gérées et faisaient des erreurs de vérification après.
2025-05-09 | 9:40 | 10:55 | 1:15 | Pointage | Sprint review finale | Les développement est fini, il ne me reste plus que la documentation. L'aplication à été testée par Monsieur Benzonana pour vérifier des cas d'erreurs.
2025-05-09 | 11:00 | 11:25 | 0:25 | Documentation | Rédaction deu début de la phase de test
2025-05-09 | 11:25 | 11:35 | 0:10 | Documentation | Préparation de la documentation pour l'envoi aux experts N°6
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Résumé
Catégorie | Temps | JJ:hh:mm | Total | 1900-01-02 02:10
Développement | 1899-12-31 16:05 |  |  | 1900-01-02 02:10
Documentation | 0.47569
IceScrum | 0.10069
Test | 0.15972
Pointage | 0.31944
Annalyse | 0.36458

## Catégorie
Tâches
Développement
Documentation
IceScrum
Test
Pointage
Annalyse