## Journal
Date | Heure début | Heure fin | Nombre heures | Catégorie | Tâche | Commentaire | Complications | Source
2025-04-07 | 8:10 | 8:50 | 0:40 | IceScrum | Lecture du cahier des charges initial
2025-04-07 | 9:00 | 9:25 | 0:25 | Pointage | Entrevue avec le premier expert | Entretien avec le premier expert, lecture du cahier des charges, explication de la marche à suivre du TPI, signature du TPI
2025-04-07 | 9:25 | 9:40 | 0:15 | Documentation | Création du journal de travail
2025-04-07 | 9:40 | 9:50 | 0:10 | IceScrum | Commencement de la planification | Rédaction des sprint goal
2025-04-07 | 10:05 | 10:35 | 0:30 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet | Création du compte SwissCenter pour l'hébergement
2025-04-07 | 10:35 | 10:40 | 0:05 | Annalyse | Première connexion sur SwissCenter et modification des mots de passe
2025-04-07 | 10:50 | 12:00 | 1:10 | IceScrum | Commencement de la planification | Rédaction des sprint goal et des premières story
2025-04-07 | 12:00 | 12:30 | 0:30 | Annalyse | Création sur SwissCenter des Email, site Web et de la DB
2025-04-07 | 13:30 | 13:45 | 0:15 | Annalyse | Recherche concernant le déployement de l'app sur SwissCenter |  | Le déployement est impossible sur Linux. L'application utilise .net ainsi que des librairies spécifique à Windows IIS.
2025-04-07 | 13:45 | 14:15 | 0:30 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet + récupération de matériel | Questions concernant le déployement impossible sous Linux. Récupération d'une tablette Samsung Galaxy Tab A9+ 5G et d'une clé USB Wifi de la salle C214. Le tout pour tester l'application tout du long du développement.
2025-04-07 | 14:20 | 14:45 | 0:25 | IceScrum | Finalisation de la planification initiale
2025-04-07 | 15:05 | 15:40 | 0:35 | Annalyse | Test de déployement en local |  | Je n'arrive pas à modifier les paramètres pour que je puisse lancer un projet vide et y accéder depuis la tablette.
2025-04-08 | 8:15 | 9:50 | 1:35 | Annalyse | Création du MCD
2025-04-08 | 10:05 | 10:50 | 0:45 | Annalyse | Recherches concernant le déployement |  | Le déployement semble faisable. A tester | https://docs.wisej.com/deployment/targets/apache
2025-04-08 | 13:20 | 14:55 | 1:35 | Documentation | Début de la rédaction du Rapport
2025-04-08 | 15:05 | 16:15 | 1:10 | Documentation | Rédaction du rapport | Partie annalyse préliminaire |  | https://wisej.com/
2025-04-08 | 16:20 | 16:45 | 0:25 | Pointage | Création des document et du mail pour le 1er envoi
2025-04-09 | 8:00 | 9:10 | 1:10 | Développement | Création du projet de base | Base du template Wisej.net 3 web page application
2025-04-09 | 9:10 | 9:15 | 0:05 | Pointage | Entrevue avec le chef de projet | Questions concernant le déploiement. Il m'as dit de contacter le support de SwissCenter
2025-04-09 | 9:15 | 9:50 | 0:35 | Annalyse | Contact avec le support de swisscenter |  |  | Ticket Numéro 15A-2F88DAC1-0105 - SwissCenter
2025-04-09 | 10:05 | 10:10 | 0:05 | Annalyse | Contact avec Mme Andolfatto | Question concernant le déploiement. Il est nécessaire d'avoir un serveur virtuel ou dédié et non mutualisé. Il me faut des permissions administrateur pour lancer l'application.
2025-04-09 | 10:10 | 11:30 | 1:20 | Développement | Création des premières pages | Création de la page de login et d'inscription, création des classes nécessaire à l'accès DB et utilitaire
2025-04-09 | 11:30 | 12:00 | 0:30 | Développement | Création de la validation par mail | Ajout d'une page de validation ainsi qu'une classe destinée à l'envoi de mail et à la génération de token
2025-04-09 | 12:05 | 12:20 | 0:15 | Test | Test de la page de login, inscription et réception mail | L'inscription fonctionne bien, le mail est reçu, la validation fonctionne puis le login après validation aussi
2025-04-09 | 12:20 | 12:30 | 0:10 | Test | Test avec déploiement local sur la tablette |  | J'ai besoin d'une licence server pour tester de cette manière. Je l'ai ajoutée et cela marche parfaitement
2025-04-09 | 13:30 | 14:30 | 1:00 | Test | Test de déploiement sur Azure | Déploiement de l'application sur azure pour tester ces fonctionnalité sur mobile plus facilement. L'application fonctionne sur mobile, tablette et ordinateur
2025-04-09 | 14:30 | 14:55 | 0:25 | Développement | Modification du code pour ne pas push les données sensible sur github | Ajout d'un fichier de configuration ajouté au gitignore
2025-04-09 | 15:05 | 15:50 | 0:45 | Test | Test après modification |  | Le temps que le mail de validation arrive, le exchange de l'école vérifie le lien et valide automatiquement le compte avant que l'on clique sur le lien dans le mail.
2025-04-10 | 8:15 | 8:30 | 0:15 | Développement | Modification du mail pour qu'il soie plus joli
2025-04-10 | 8:30 | 9:25 | 0:55 | Développement | Correction du problème de mail | Marche maintenant avec l'ajout d'une interaction utilisateur. Cependant le message est incorrect
2025-04-10 | 9:25 | 9:50 | 0:25 | Test | Test de la validation par mail sur plusieurs adresses | Très lent sur les adresses @eduvaud.ch car le exchange vérifie le mail (6 à 10 min). Instantané sur d'autres adresses.
2025-04-10 | 10:05 | 12:00 | 1:55 | Développement | Modification de la page de login et d'inscription pour qu'elle soient plus jolie | Ajout du Logo, favicon et épuration des 2 pages
2025-04-10 | 12:00 | 12:30 | 0:30 | Développement | Ajout de la fonction de 2FA | Nouvelle méthode pour l'envoi de mail de la 2FA + création de la page ainsi que sa logique
2025-04-11 | 8:15 | 8:45 | 0:30 | Pointage | Démonstration de l'app avec la partie login, retour du MCD | Le MCD est presque bon. Mr Benzonana m'as présenté comment il utilise le fichier excel pour que je remarque les données remplies.
2025-04-11 | 8:50 | 9:50 | 1:00 | Développement | Modification des vérification des champs d'enregistrement | Validation des champs avec prérequis, MDP 8 charactère min, 1 nombre min et 1 majuscule min. Enregistrement de compte uniquement valable pour les domaine eduvaud.ch, edu-vaud.ch et mediateur.mycpnv.ch (pour les tests)
2025-04-11 | 10:05 | 11:10 | 1:05 | Documentation | Rédaction du rapport | Annalyse Bastien et Scapin |  | https://www.usabilis.com/criteres-ergonomiques-bastien-et-scapin/
2025-04-11 | 11:10 | 11:30 | 0:20 | Documentation | Rédaction du rapport | Annalyse Cryptographie |  | https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonction_de_hachage_cryptographique
2025-04-11 | 11:30 | 840:00 | 828:30 | Documentation | Préparation des documents pour le 1er Rendu
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00
0:00

## Résumé
Catégorie | Temps | JJ:hh:mm | Total | 1900-02-03 12:45
Recherche | 0
Développement | 0.33333
Documentation | 1900-02-02 16:55
IceScrum | 0.10069
Test | 0.10764
Pointage | 0.10069
Annalyse | 0.18403

## Catégorie
Tâches
Recherche
Développement
Documentation
IceScrum
Test
Pointage
Annalyse